## Sheet1
中浦网络学院功能清单
| 中浦网络学院 |  | 中网院浦东分院4.0 | 新产品5.0 | 开发模块 | 开发人员 | 开始时间 | 结束时间 | 完成状态
PC | 首页 | 登录 |  |  | 产品
|  | 选择标签喜好 | 选择标签喜好 | 选择标签喜好 | 项目 | 罗伟 | 2021-07-19 | 2021-08-20
|  | 导航栏 |  |  |  | 彭荣伟
|  | 全局搜索 |  |  |  | 彭荣伟
|  | 轮播图 |  |  |  | 彭荣伟
|  | 平台统计数据展示 | 平台统计数据展示 | 平台统计数据展示 | 项目 | 罗伟 | 2021-07-21 | 2021-08-20
|  | 实时记录推送 | 实时记录推送 | 实时记录推送 |  | 彭荣伟
|  | 课程推送 | 课程推送 | 课程推送 |  | 彭荣伟
|  | 专题培训 |  |  |  | 彭荣伟
|  | 特色专栏 |  |  |  | 彭荣伟
|  | 师资队伍 | 师资队伍 |  |  | 彭荣伟
|  | 侧边栏-用户反馈 | 侧边栏-用户反馈
|  | 底部网站信息 |  |  | 项目 | 罗伟/苏东豪
| 课程分类 | 课程列表
课程搜索
课程筛选
|  | 课程详情 |  | 课程评价要调整 | 项目 | 熊磊 | 2021-07-19 | 2021-08-20
| 专题培训 | 专题班列表 |  |  |  | 苏东豪
|  | 专题班搜索 |  |  |  | 苏东豪
|  | 专题班详情 |  |  |  | 苏东豪
| 网上直播 | 直播列表 |  |  |  | 苏东豪
|  | 直播详情 |  |  |  | 苏东豪
| 新闻 | 新闻列表 |  |  |  | 苏东豪
|  | 新闻详情 |  |  |  | 苏东豪
| 关于我们 | 平台介绍 | 平台介绍 | 平台介绍 | 项目 | 罗伟 | 2021-07-21 | 2021-08-20
|  | 课程赏析 | 课程赏析 | 课程赏析
| 学习中心 |  |  | 消息动态 |  | 彭荣伟
|  | 年度学习任务 |  | 年度学习任务 |  | 彭荣伟
|  | 历史记录 |  | 学习统计-课程 |  | 彭荣伟
|  | 在学专题班 |  | 学习任务-培训班 |  | 彭荣伟
|  | 在学课程 |  | 学习任务-课程 |  | 彭荣伟
学习任务-考试
学习任务-问卷
| 个人中心 | 评价 |  | 评价 |  | 彭荣伟
|  | 收藏 |  | 收藏课程 |  | 彭荣伟
|  | 订阅 |  | 订阅 |  | 彭荣伟
|  | 轨迹 |  | 学习课程 |  | 彭荣伟
|  | 证书 |  | 证书 |  | 彭荣伟
|  | 笔记 |  | 笔记 |  | 彭荣伟
|  | 学档 |  | 学档 |  | 彭荣伟
|  | 个人喜好编辑 | 个人喜好编辑 | 个人喜好编辑 | 项目 | 罗伟 |  | 2021-08-20
|  | 个人学习报告 | 个人学习报告 | 个人学习报告 | 项目 | 罗伟
| 教辅中心 | 我的工作 |  |  |  | 苏东豪
|  | 数据看板 |  |  |  | 苏东豪
|  | 教学设计 |  |  |  | 苏东豪
|  | 教学公告 |  |  |  | 苏东豪
|  | 学员管理 |  |  |  | 苏东豪
|  | 作业批阅 |  |  |  | 苏东豪
|  | 问题答疑 |  |  |  | 苏东豪
|  | 资料上传 |  |  |  | 苏东豪
|  | 问卷发放 |  |  |  | 苏东豪
|  | 学员报表 |  |  |  | 苏东豪
|  | 课程报表 |  |  |  | 苏东豪
|  | 年度教辅信息 |  |  |  | 苏东豪
|  | 工作量 |  |  |  | 苏东豪
|  | 班级社区 | 班级社区 |  |  | 苏东豪
| 分平台 | 海东分平台 | 海东分平台 | 海东分平台 | 项目 | 产品
|  | 成都分平台 | 成都分平台 | 成都分平台 | 项目
|  | 苏州分平台 | 苏州分平台 | 苏州分平台 | 项目
|  | 知学云分平台 | 知学云分平台 | 知学云分平台 | 项目
| 应用中心 | 课程分类
课程库
课件库
课程包
直播库
师资库
问卷库
试题分类
试题库
试卷库
标签库
资源方
专题班管理
课程发布
证书管理
学年管理
年度任务
单位管理
学员管理
学时管理
| 数据中心 | 数据看板
课程统计
师资统计
学员统计
专题班统计
直播统计
登录统计
班级课程统计
学员学习统计
APP | 首页 | 登录 |  | 背景按钮改色调
|  | 首次选择喜好 | 首次选择喜好 | 首次选择喜好 | 项目 | 罗伟
全局搜索
|  | 轮播图 |  |  |  | 苏东豪
|  | 实时记录推送 | 实时记录推送 | 实时记录推送 |  | 苏东豪
|  | 课程推荐 | 课程推荐 | 课程推荐 |  | 苏东豪
|  | 特色专栏 |  |  |  | 苏东豪
|  | 师资队伍 |  |  |  | 苏东豪
| 在学 | 在学专题班
|  | 课程播放 |  | 课程播放-评价部分调整
| 短视频 | 发布 | 短视频 | 短视频 | 项目 | 罗伟 |  | 2021-08-20
|  | 收藏 |  |  | 项目 |  |  | 2021-08-20
|  | 评论 |  |  | 项目 |  |  | 2021-08-20
|  | 学习 |  |  | 项目 |  |  | 2021-08-20
|  | 分享 |  |  | 项目 |  |  | 2021-08-20
| 资源 | 课程 |  |  |  | 彭荣伟
|  | 专栏 |  |  |  | 彭荣伟
|  | 直播 |  |  |  | 彭荣伟
|  | 名师 |  |  |  | 彭荣伟
| 我的 | 年度学习 |  | 年度学习
|  | 个人信息编辑 | 个人信息编辑 | 个人信息编辑 |  | 彭荣伟
|  | 考试 |  | 我的考试 |  | 彭荣伟
|  | 评价 |  | 课程评价 |  | 彭荣伟
|  | 笔记 |  | 我的笔记 |  | 彭荣伟
|  | 轨迹 |  | 培训记录 |  | 彭荣伟
|  | 收藏 |  | 我的收藏 |  | 彭荣伟
|  | 订阅 |  | 我的订阅 |  | 彭荣伟
|  | 证书 | 证书 | 获得证书 |  | 彭荣伟
|  | 学档 | 学档 | 学习档案（没看到详情页） |  | 彭荣伟
|  | 个人喜好编辑 | 个人喜好编辑 | 个人喜好编辑 |  | 彭荣伟
|  | 个人学习报告 | 个人学习报告 | 个人学习报告 |  | 彭荣伟
|  | 退出登录 | 退出登录 | 退出 |  | 彭荣伟
知学云对接 | 课程数据迁移 |  |  |  | 项目 | 罗伟 |  | 2021-08-10
| 课程维护 | 上传微吼 |  |  | 项目 | 罗伟 |  | 2021-08-10
| 播放页 | pc播放页（微吼播放器） |  |  | 项目 | 胡伟 |  | 2021-08-10
|  | 移动播放页（微吼播放器） |  |  | 项目 | 胡伟 |  | 2021-08-10
| 提供接口 | 接口文档（用户同步、单点登录、课程列表、学习记录获取） |  |  |  | 罗凯凯 |  | 2021-08-10
|  | 用户同步 |  |  | 项目 | 罗凯凯 |  | 2021-08-10
|  | 单点登录 |  |  | 项目 | 罗凯凯 |  | 2021-08-10
|  | 获取课程列表 |  |  | 项目 | 罗凯凯 |  | 2021-08-10
|  | 获取学员学习情况接口 |  |  | 项目 | 罗凯凯 |  | 2021-08-10
数据迁移 | 学员 |  |  |  | 项目 | 林盛锋 |  | 2021-08-27
| 师资 |  |  |  | 项目 | 林盛锋 |  | 2021-08-27
新闻
| 课程 |  |  |  | 项目 | 罗凯凯 |  | 2021-08-27
| 班级 |  |  |  | 项目 | 林盛锋 |  | 2021-08-27
| 学习记录 |  |  |  | 项目 | 罗凯凯 |  | 2021-08-27
| 课程同步 | 网络学院同步推送到中网院 |  |  | 项目 | 罗凯凯 |  | 2021-08-27
| 师资同步 | 网络学院同步推送到中网院 |  |  | 项目 | 罗凯凯 |  | 2021-08-27